## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como un usuario jugador, necesito ingresar a la aplicación , con la finalidad de hacer usos de la funcionalidades del sistema | Ingreso al Sistema | Hecho | 1 Horas | Sprint 1 | 5
HU-02 | Como un usuario jugador, necesito consultar instrucciones de la aplicación, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema | Presentar Instrucciones | Hecho | 2 Hora | Sprint 1 | 4
HU-03 | Como un usuario jugador, Necesito gestionar los jugadores dentro de la App, Con la finalidad de realizar acciones de registro, consulta y actualizacion de datos | Gestionar Jugadores | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | 5
HU-04 | Como un usuario jugador, Necesito poder registrar jugadores dentro de la App ,Con la finalidad de poder jugar en la App y que se asocien el puntaje al jugador | Registrar Jugador | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | 5
HU-05 | Como un usuario jugador, Necito poder consultar jugadores dentro de la App, Con la finalidad de poder ver la lista de jugadores registrados en la aplicación y realizar labores | Consultar Jugadores | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | 5
HU-06 | Como un usuario jugador, Necisito poder actualizar los datos de jugadores dentro de la aplicación, Con la finalidad de poder modificar los datos de registro | Actualizar Jugador | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | 5
HU-07 | Como un usuario jugador, Necesito poder seleccionar jugadores, Con la finalidad de poder interactuar y jugar con la aplicación | Seleccionar Jugador | Hecho | 4 horas | Sprint 1 | 5
HU-08 | como un usuario jugador, Necesito poder eliminar jugadores, Con la finalidad de borrar todos los datos registrados en la aplicación | Eliminar Jugador | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | 5
HU-09 | Como un usuario jugador, Necesito poder realizar ajustes de las opciones del juego y la aplicación, Con la finalidad de definir algunos aspectos de configuración | Gestionar Ajustes | Hecho | 2 horas | Sprint 1 | 5
HU-10 | Como un usuario jugador, Necesito poder realizar ajustes de las opciones del juego, Con la finalidad de poder definir algunos aspectos de configuración del juego | Configurar Juego | Hecho | 6 horas | Sprint 1 | 5
HU-11 | Como un usuario jugador, Necesito poder realizar ajustes al tema de la App, Con la finalidad de poder personalizar la aplicación | Configurar Tema | Hecho | 5 horas | Sprint 4 | 2
HU-12 | como un usuario jugador, Necesito poder gestionar las opciones del juego, Con la finalidad de poder seleccionar el nivel de juego al que quiera acceder | Gestionar Juego | Hecho | 2 horas | Sprint 1 | 5
HU-13 | Como un usuario jugador, Necesito poder seleccionar el juego fácil de la App, Con la finalidad de obtener el mayor puntaje posible | Definir Juego Fácil | Hecho | 8 horas | Sprint 2 | 4
HU-14 | Como un usuario jugador, Necesito poder seleccionar el juego Medio de la App, Con la finalidad de obtener el mayor puntaje posible | Definir Juego Medio | Hecho | 8 horas | Sprint 2 | 4
HU-15 | Como un usuario jugador, Necesito poder Pausar el juego qué se esté ejecutando, Con la finalidad de detener el juego durante el tiempo necesario | Pausar Juego | Hecho | 8 horas | Sprint 2 | 4
HU-16 | Como un usuario jugador, Necesito poder conocer los resultados del juego qué se esté ejecutando, Con la finalidad de ver el puntaje obtenido después de jugar el nivel deseado | Presentar resultados Juego | Hecho | 8 horas | Spirnt 2 | 4
HU-17 | Como un usuario jugador, Necesito poder consultar los resultados del juego, Con la finalidad de poder consultar los resultados del juego | Consultar resultados generales | Hecho | 8 horas | Sprint 3 | 3
HU-18 | Como un usuario jugador, Necesito poder consultar opciones de ayuda, Con la finalidad de conocer sobre el uso de la aplicación | Gestionar Ayuda | Hecho | 12 horas | Sprint 3 | 3
HU-19 | Como usuario Jugador, Necesito poder consultar información acerca de la App, Con la finalidad de conocer sobre el desarrollo y aspectos generales | Gestionar informacion de la app | Planificada | 9 horas | Sprint 4 | 2

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.